附件

2025年科研创新计划项目年度管理报告

依托学校： （盖章）

填报日期： 2026年 3月 3日

上  海  市  教  育  委  员  会

2025年12月编制

表1:项目负责人及研究团队基本情况

| 项目主要参与人员情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 现工作单位 | 现专业技术职务 | 任务分工 |
| 项目负责人 | 卞振锋 | 男 | 1981年8月1日 | 上海师范大学 | 教授 | 项目统筹 |
| 项目高级研究人员 | 关舒会 | 女 | 1991年7月9日 | 上海师范大学 | 副研究员 | 理论计算 |
| 项目参与人员 | 张婷 | 女 | 1992年3月5日 | 上海师范大学 | 讲师 | 分析测试 |
|  | 陈瑶 | 女 | 1996年3月17日 | 上海师范大学 | 师资博士后 | 分析测试 |
|  | 王琬婷 | 女 | 1999年3月30日 | 上海师范大学 | 在读博士生 | 材料制备 |
|  | 胡天乐 | 男 | 2001年4月25日 | 上海师范大学 | 在读硕士生 | 材料制备 |

表2.项目年度进展情况

| 序号 | 立项年度 | 科研创新计划 项目名称 | 项目研究计划年度进展情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目1 | 2023 | 汽车尾气催化剂中铂族贵金属的选择性绿色回收 | 简要说明，可包括（下同）： 1.预期成果与考核指标完成情况；2025年考核指标：（1）研究贵金属溶解过程中自由基/配体的耦合原理；（2）发表论文3-4篇，申请发明专利1-2项；（3）培养研究生2-3名。完成情况：已完成钯、铂、铑的光催化溶解体系中配体/自由基作用机制探究，筛选得到最优溶剂官能团配体，并结合原位光谱表征厘清了选择性溶解的调控机理；通过DFT计算分析了贵金属电子结构并构建原子结构模型，从原子分子尺度阐明了选择性溶解与配体官能团的内在关联，为高效分离体系设计提供了理论与实验依据。 2.研究过程是否按计划有序开展，是否遇到困难及团队是如何解决的；按计划有序开展，暂时没有困难 3.科研团队建设及人才培养情况; 2025年招收博士生1名，硕士生5名。 4.在本项目的研究基础上争取到其他项目及资源的情况；在本项目的研究基础上正在和湖州红缨再生资源有限公司和上海善施科技有限公司签订合作协议。 5.其他情况。无 |

表3.项目年度代表性成果情况

| 序号 | 立项年度 | 科研创新计划项目名称 | 项目列出代表性成果 （每个项目不超过2项成果） |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目1 | 2023 | 汽车尾气催化剂中铂族贵金属的选择性绿色回收 | 简要说明，可包括（下同）： 1.成果的学术价值，如何解决科学问题，是否取得重大原创性成果与关键核心技术突破；申请关于“一种光催化回收贵金属的方法”等发明专利两项，并借助理论与实验结合的研究方法，检验了多酸光催化剂的光催化溶解效果； 2.成果的应用价值，是否开拓理论、技术新领域，先进性是否得到同行认可；发表关于“光催化绿色回收贵金属”相关SCI论文3篇（Angew. Chem. Int. Ed., 2025, 64, 24, e202505651；Angew. Chem. Int. Ed., 2025, 64, e202412997； Adv. Mater., 2025, e41244.），结合实验结果和理论计算，开展了多酸型光催化剂和接触电光催化溶解活性中间体分析，加速了铂族贵金属的溶解反应效率。 3.成果的社会影响，是否对国家和区域经济、社会进步发展有重大贡献。本成果已与甘肃金川集团签订合作合同。 |

表4.项目年度经费执行情况（单位：万元）

| 序号 | 立项年度 | 科研创新计划 项目名称 | 市教委2025年 拨付金额 | 2025年实际执行金额（截至2025年底） | 2025年经费 执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目1 | 2023 | 汽车尾气催化剂中铂族贵金属的选择性绿色回收 | 60 | 52.04 | 86.7% |
| 决算编制人（签名） |  |  |  |  |  |
| 学校财务管理部门审核意见 |  |  | 学校财务管理部门（盖章） 年 月 日 |  |  |

表5.项目其他情况

| 是否有项目申请 提前终止或者撤项 （若无，则无需填写） | 无 |
| --- | --- |
| 其他需要报告的事项 | 无 |

# 表6.审核意见

学校科研管理部门审核意见： 学校科研管理部门（盖章） 年 月 日

学校审核意见： 依托学校（盖章） 年 月 日